## ACCOUNT(INIT) (hidden)
Checklist golive bảng ACCOUNT_INIT (Luồng INIT)
No | Activity | Detail Steps | Site | Team in charge | Person in Charge | Status | Notes
Kiểm tra topic và schema
| Kiểm tra dữ liệu của Ktable ACCOUNT_INIT (Đảm bảo có trước dữ liệu) | Tạo topic trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
| Kiểm tra xem trên Schema Registry đã có schema để parsing | Tạo topic ACCOUNT_INIT_MAPPED trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending | Lệnh check: curl -X GET http://<schema_registry_IP>:8081/subjects/MAN-ACCOUNT_INIT-value/versions/1
Tạo topic trước trên Confluent
1 | Tạo topic FBNK_ACCOUNT_INIT với N partition tương ứng | Tạo topic trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
2 | Tạo topic ACCOUNT_INIT_MAPPED với N partition tương ứng | Tạo topic ACCOUNT_INIT_MAPPED trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
3 | Tạo topic ODS_ACCOUNT_INIT với N partition tương ứng | Tạo topic ACCOUNT_INIT trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
4 | Tạo bảng tương ứng ở phía đích | Kiểm tra trong file ACCOUNT_INIT_DDL.sql | ODS | SEABANK |  | Pending
5 | Kiểm tra lại các topic và các bảng sau khi tạo |  | ODS | SEABANK |  | Pending | Kiểm tra số lượng partition trên topic và các Index, Partition của bảng đích
Tạo stream parsing dữ liệu bảng Single
6 | Tạo stream ACCOUNT_INIT từ topic ACCOUNT_INIT | Kiểm tra trong file ACCOUNT_INIT_PARSING.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là ACCOUNT_INIT Kiểm tra giá trị hiện tại của các property sau trong ksqlDB: - 'ksql.functions._global_.xml.parser.pad.empty.tags' - 'ksql.functions._global_.xml.parser.add.multivalue.index'
7 | Tạo stream ACCOUNT_INIT_MAPPED parsing dữ liệu từ stream ACCOUNT_INIT | Kiểm tra trong file ACCOUNT_INIT_PARSING.sql | ODS | SEABANK |  | Pending
8 | Tạo stream ODS_ACCOUNT_INIT để ETL dữ liệu từ ACCOUNT_INIT_MAPPED và join với Ktable ACCOUNT_INIT để lấy được Banking Date | Kiểm tra trong file ACCOUNT_INIT_PARSING.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là ODS_ACCOUNT_INIT Join giữa Stream và Table thì topic gốc phải cùng số partition
9 | Tạo connector để đẩy dữ liệu CDC xuống ODS | Kiểm tra trong file ACCOUNT_INIT_connector.properites | ODS | SEABANK |  | Pending
Tạo luồng OGG để extract dữ liệu bảng Single
9 | Thêm vào luồng <EXTRACT_NAME> để capture dữ liệu từ bảng ACCOUNT_INIT |  | ODS | SEABANK |  | Pending | Luồng INITLOAD từ Oracle Golden Gate lên Kafka cần chạy sau luồng CDC
10 | Thêm vào luồng <REPLICAT_NAME> để đẩy dữ liệu lên trên topic ACCOUNT_INIT |  | ODS | SEABANK |  | Pending
11 | Kiểm tra dữ liệu của các topic sau khi có dữ liệu thay đổi trên T24 |  | ODS | SEABANK |  | Pending
12 | Kiểm tra dữ liệu sau khi parsing ở bảng đích trên ODS |  | ODS | SEABANK |  | Pending

## ACCOUNT
Checklist golive ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT
I. Kiểm tra topic và schema
STT | Kiểm tra các thông tin dưới đây |  |  | Hệ thống | Người yêu cầu | Người thực hiện | Ngày yêu cầu | Ngày thực hiện | Trạng thái |  | Ghi chú
1 | Kiểm tra dữ liệu của Ktable SEAB_COB_PROCESS (Đảm bảo có trước dữ liệu) |  |  | Control Center |  |  |  |  | Pending
2 | Kiểm tra xem trên Schema Registry đã có schema để parsing |  |  | Schema Registry |  |  |  |  | Pending |  | Lệnh check: curl -X GET http://<schema_registry_IP>:8081/subjects/MAP_SS_FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT-value/versions/1
3 | Insert schema vào bảng STANDARD_MANUAL nếu chưa có schema trên Confluent
4 | Nếu bảng multi đi từ bảng Single, bỏ qua bước tạo topic và stream gốc
5 | Nếu đã có topic MAPPED từ trước, kiểm tra message xem đã được đánh index '- Nếu có, bỏ qua bước 4.2 '- Nếu chưa có, thực hiện bước 4.2 |  |  | Control Center
II. Tạo tay các topic theo danh sách dưới đây
STT | Tên topic | Partition | Replicas | Hệ thống | Người sửa | Người golive |  |  | Trạng thái |  | Ghi chú
1 | MAP_SS_FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | 1 | Mặc định theo hệ thống | [7 empty] | Topic này tạo lần đầu khi có yêu cầu ETL bảng mới, với những bảng đã đc ETL thì bỏ qua
Topic INIT (nếu có)
1 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT | 16 | Mặc định theo hệ thống | Control Center |  |  |  |  | Pending | Luồng INIT, sau khi chạy init xong sẽ tạm dừng hoặc drop stream/topic | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
2 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_MAPPED | 16 | Mặc định theo hệ thống | [5 empty] | Pending |  | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
3 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_MULTIVALUE | 16 | Mặc định theo hệ thống
4 | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT | 16 | Mặc định theo hệ thống | [5 empty] | Pending |  | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
Topic CDC
1 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | 16 | Mặc định theo hệ thống | Control Center |  |  |  |  | Pending | Luồng CDC | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
2 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_MAPPED | 16 | Mặc định theo hệ thống | [5 empty] | Pending |  | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
3 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_MULTIVALUE | 16 | Mặc định theo hệ thống
4 | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | 16 | Mặc định theo hệ thống | [5 empty] | Pending |  | Team SB sẽ chủ động đặt lại partition cho topic
III. Tạo bảng trên ODS
1 | Tạo bảng ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | SEAB_CR_GÌT_IMPORT_DDL_v0.1 |  | Database ODS |  |  |  |  | Pending
2 | Chỉnh sửa bảng ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT |  |  | Database ODS
IV. Tạo các stream danh sách dưới đây (Thực hiện lần lượt theo thứ tự)
STT | Tên stream/Conector | Link tài liệu/Script |  | Hệ thống | Người sửa | Người golive |  |  | Trạng thái |  | Ghi chú
1. Tạo stream CDC
1 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | 0.1 FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_v0.1 |  | ksqlDB |  |  |  |  | Pending | Luồng CDC
2 | Set thuộc tính parsing cho trường multi | set 'ksql.functions._global_.xml.parser.add.multivalue.index'='true'; | [8 empty] | Set thuộc tính khi cần parse multivalue
3 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_MAPPED | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_MAPPED_v0.1.sql | [6 empty] | Pending |  | Chọn delimiter nào khong xuất hiện trong value gốc VD:#
4 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_MULTIVALUE
5 | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_v0.1.sql | [6 empty] | Pending |  | Kiểm tra lại partition của topic map và topic SCP có cùng số lượng hay không. Kiểm tra lại các trường của T24SS và các trường sink xuống ODS Kiểm tra những trường cần string join để cắt theo đúng delimiter đã chọn
2. Tạo stream INIT
1 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_v0.1.sql |  | ksqlDB |  |  |  |  | Pending | Luồng INIT, sau khi chạy init xong sẽ tạm dừng hoặc drop stream/topic
2 | Set thuộc tính parsing cho trường multi | set 'ksql.functions._global_.xml.parser.add.multivalue.index'='true'; | [8 empty] | Set thuộc tính khi cần parse multivalue
3 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_MAPPED | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_MAPPED_v0.1 | [6 empty] | Pending |  | Chọn delimiter nào khong xuất hiện trong value gốc VD:#
4 | FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_MULTIVALUE
5 | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT | ODS_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT_v0.1 | [6 empty] | Pending |  | Kiểm tra lại partition của topic map và topic SCP có cùng số lượng hay không. Kiểm tra lại các trường của T24SS và các trường sink xuống ODS Kiểm tra những trường cần string join để cắt theo đúng delimiter đã chọn
3. Tạo connector để sink dữ liệu xuống ODS
1 | Tạo connector để đẩy dữ liệu INIT xuống ODS | connector_T_SEAB_CR_GIFT_IMPORT2Ods_config |  | Kafka Connect |  |  |  |  | Pending | Luồng INIT | Thay đổi các thuộc tính trên file để chạy init trước khi chạy luồng CDC
2 | Tạo connector để đẩy dữ liệu CDC xuống ODS | connector_T_SEAB_CR_GIFT_IMPORT2Ods_config_init | [6 empty] | Pending | Luồng CDC | Chỉ tạo connector khi dữ liệu của luồng Initload được đẩy hết xuống DB Có thể kiểm tra trên Control Center - Consumer Lag
V. Tạo luồng OGG để extract dữ liệu bảng Single
1 | Thêm vào luồng <EXTRACT_NAME> để capture dữ liệu từ bảng SEAB_CR_GIFT_IMPORT |  |  | OGG |  |  |  |  | Pending | Luồng CDC | Luồng INITLOAD từ Oracle Golden Gate lên Kafka cần chạy sau luồng CDC
2 | Thêm vào luồng <REPLICAT_NAME> để đẩy dữ liệu lên trên topic FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT | [7 empty] | Pending
3 | Kiểm tra dữ liệu của luồng CDC đã có dữ liệu | [7 empty] | Pending
4 | Tạo luồng <EXTRACT_INIT_NAME> để init dữ liệu từ bảng SEAB_CR_GIFT_IMPORT | [7 empty] | Pending | Luồng INIT
5 | Thêm vào luồng <REPLICAT_INIT_NAME> để đẩy dữ liệu lên trên topic FBNK_SEAB_CR_GIFT_IMPORT_INIT | [7 empty] | Pending
6 | Kiểm tra dữ liệu của luồng INIT đã có dữ liệu | [7 empty] | Pending

## SEAB_CREDIT_INFO (INIT) (hidden)
Checklist golive các bảng SEAB_CREDIT_INFO (INIT)
No | Activity | Detail Steps | Site | Team in charge | Person in Charge | Status | Notes
Kiểm tra topic và schema
| Kiểm tra dữ liệu của Ktable SEAB_COB_PROCESS (Đảm bảo có trước dữ liệu) | Tạo topic trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
| Kiểm tra xem trên Schema Registry đã có schema để parsing | Tạo topic SEAB_COB_PROCESS_MAPPED trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending | Lệnh check: curl -X GET http://<schema_registry_IP>:8081/subjects/MAN-SEAB_CREDIT_INFO-value/versions/1
Tạo topic trước trên Confluent
1 | Tạo topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT với N partition tương ứng | Tạo topic trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
2 | Tạo topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MAPPED với N partition tương ứng | Tạo topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MAPPED trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
3 | Tạo topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MULTIVALUE với N partition tương ứng |  | ODS | SEABANK |  | Pending
4 | Tạo topic ODS_FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT với N partition tương ứng | Tạo topic ODS_FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT trên Control Center | ODS | SEABANK |  | Pending
5 | Tạo bảng tương ứng ở phía đích | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_DDL.sql | ODS | SEABANK |  | Pending
6 | Kiểm tra lại các topic và các bảng sau khi tạo |  | ODS | SEABANK |  | Pending | Kiểm tra số lượng partition trên topic và các Index, Partition của bảng đích
Tạo stream parsing dữ liệu bảng Single
7 | Tạo stream FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT từ topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_PARSING_INIT.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT
8 | Tạo stream FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MAPPED parsing dữ liệu từ stream FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_PARSING_INIT.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MAPPED Kiểm tra giá trị hiện tại của các property sau trong ksqlDB: - 'ksql.functions._global_.xml.parser.pad.empty.tags' - 'ksql.functions._global_.xml.parser.add.multivalue.index'
9 | Tạo stream FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MULTIVALUE parsing dữ liệu multivalue từ stream FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MAPPED | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_PARSING_INIT.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MULTIVALUE Kiểm tra trường FLAG_STATUS, V_M, V_S trong luồng MULTIVALUE
10 | Tạo stream ODS_FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT để ETL dữ liệu từ FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT_MULTIVALUE và join với Ktable SEAB_COB_PROCESS để lấy được Banking Date | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_PARSING_INIT.sql | ODS | SEABANK |  | Pending | Topic của stream là ODS_FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT Join giữa Stream và Table thì topic gốc phải cùng số partition
11 | Tạo connector để đẩy dữ liệu INIT xuống ODS | Kiểm tra trong file SEAB_CREDIT_INFO_connector.properites | ODS | SEABANK |  | Pending
Tạo luồng OGG để extract dữ liệu bảng Single
12 | Thêm vào luồng <EXTRACT_NAME> để capture dữ liệu từ bảng SEAB_CREDIT_INFO |  | ODS | SEABANK |  | Pending | Luồng INITLOAD từ Oracle Golden Gate lên Kafka cần chạy sau luồng CDC
13 | Thêm vào luồng <REPLICAT_NAME> để đẩy dữ liệu lên trên topic FBNK_SEAB_CREDIT_INFO_INIT |  | ODS | SEABANK |  | Pending
14 | Kiểm tra dữ liệu của các topic sau khi có dữ liệu thay đổi trên T24 |  | ODS | SEABANK |  | Pending
15 | Kiểm tra dữ liệu sau khi parsing ở bảng đích trên ODS |  | ODS | SEABANK |  | Pending